УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В.Шевченко

**План**

**совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо»**

**на 2018-2019 учебный год**

**по реализации проекта: «Развитие образовательной робототехники в Муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эльдорадо».**

**Цель работы:** создание комплекса необходимых условий и механизмов эффективного развития образовательной робототехники в МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо».

**Задачи:**

1. Реализовать комплекс условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов.
2. Создать информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности.
3. Обеспечить деятельность учреждения по реализации образовательной робототехники.
4. Реализовать комплекс мероприятий во взаимодействии с социальными партнёрами по развитию образовательной робототехники на территории Слободо – Туринского района.
5. Повысить уровень социальной успешности учащихся.
6. Ведение системы мониторинга инновационной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо» в статусе БП -ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
7. Обеспечение необходимых условий для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования.
8. Осуществление финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта.

**Содержание деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Задача** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Место**  **проведения** | **Срок** | **Планируемый результат** |
| 1 | Реализовать комплекс условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов. | 1.Прохождение курсов повышения квалификации  2.Участие в семинарах, конференциях, on lain – совещаниях, семинарах презентациях БП  3. Представление творческих достижений педагогов и учащихся на различных мероприятиях.  4.Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня:  -внутри учреждения;  - муниципальный уровень;  - областной уровень  5. Самообразование педагогов.  Подготовка и презентация творческих отчётов по темам самообразования  7. Аттестация педагогов | Заместитель директора по УР  Голубцова Е.Г.  Педагоги дополнительного образования | ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  ЦВР «Эльдорадо». | в течение года | 1.Повышение профессионального мастерства.  2. Повышение интереса к инновационной деятельности.  3.Повышение качества образования. |
| 2 | Создать информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности | 1.Разработка, корректировка, утверждение на методическом совете учреждения дополнительных общеобразовательных  программ.  2. Использование компьютерных программ для решения учебных и практических задач.  3.Разработка и приобретение методической продукции.  4.Систематизация программно-методической продукции.  5. Посещение одной из базовых площадок с целью обмена опытом.  6. Публикации в СМИ, активизация использования сайта учреждения для освещения работы ДО по робототехнике. | Заместитель директора по УР  Голубцова Е.Г.  Педагоги дополнительного образования  Заместитель директора по ВР  Волчик А.И.  Методист Гагарина Т.И.  Заровнятных М.В. | ЦВР «Эльдорадо».  Базовая площадка. | август – сентябрь 2018  в течение года  По плану ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | 1.Повышение качества образования.  2.Эффективное использование оборудования.  3.Вовлечение педагогов в инновационную деятельность, овладение новыми инструментами  4. Изучение опыта внедрения инновационной деятельности на другой территории.  5. Обеспечение программ методическим сопровождением.  6. Улучшение информативности сайта учреждения, привлечение детей в объединения.  7. Вовлечение детей в техническое творчество. |
| 3 | Обеспечить деятельность учреждения по реализации образовательной робототехники. | 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:  - «Основы робототехники»;  - «Мой первый робот»;  - «Строим из ЛЕГО»  - «Paradox»  - «Робототехника»  - «Лазерная резка и гравировка»  2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  3. Проведение бесед и культурно-массовых мероприятий для профессиональной ориентации по инженерно - техническим специальностям. | Голубцова Е.Г.  Коржавин С.М.  Елисеев А.С.  Погодина Н.М. | ЦВР «Эльдорадо»  ОУ района | в течение года  декабрь 2018  май 2019 | 1.Повышение качества образования  2. Вовлечение детей в техническое творчество.  3.Расширение спектра образовательных услуг. |
| 4 | Реализовать комплекс мероприятий во взаимодействии с социальными партнёрами по развитию образовательной робототехники на территории Слободо – Туринского района. | 1. Организация и проведение мастер – классов, обучающих семинаров для педагогов ОУ района.  2. Проведение открытых выставок технического творчества для граждан района:  - Юные Техно Таланты;  -Военная техника  3. Проведение районного фестиваля технического творчества «Робот-шоу»  4. Создание банка данных инновационных практик | Заместитель директора по УР  Голубцова Е.Г.  Заместитель директора по ВР  Волчик А.И.  Педагоги дополнительного образования  Методист Заровнятных М.В. | ЦВР «Эльдорадо»  ОУ района. | в течение года  апрель 2019  май 2019  февраль 2019  1 июня 2019  март 2019 | 1. Организация сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования, общего образования, профессиональных образовательных организаций   2. Повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения;  3.Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив;  4. Расширение возможностей для профессионального диалога педагогов.  5. Создание общего программно-методического пространства для реализации проекта. |
| 5 | Повышение уровня социальной успешности учащихся | 1.Участие в конференциях, соревнованиях, проектах, выставках по робототехнике различного уровня:  Муниципальный уровень:  - районная научно-практическая конференция;  - муниципальный этап соревнований для начинающих «Hello, Robot»;  -(ВРО-муниципальный этап)  - Окружной уровень:  - Окружные соревнования по робототехнике;  Областной уровень:  - Областные робототехнические соревнования для начинающих«Hello, Robot»  - Областные робототехнические соревнования;  - Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (ВРО)  2. Презентация деятельности объединений.  3. Организация и проведение на базе МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо»  окружных соревнований по робототехнике «Роботехник-2019»  4. Проведение областного семинара - презентации БП ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Заместитель директора по УР  Голубцова Е.Г.    Педагоги дополнительного образования  ПДО, методисты,  зам. директора | По плану ГАНОУ СО «Дворец молодежи»  По плану ЦВР «Эльдорадо». | в течение года  ноябрь 2018  март 2019  май 2019  декабрь-  январь 2019  апрель 2019 | 1.Вовлечение педагогов и детей в инновационную и экспериментальную деятельность;  2. Повышение уровня интеллектуального развития учащихся;  2. Формирование мотивации учащихся на продолжение образования и выбор профессиональной деятельности в инженерно-технической сферах |
| 6 | Ведение мониторинга инновационной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо» в статусе БП -ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | 1.Заполнение таблиц мониторинга, ежегодных отчётов  отражающих следующие показатели:  - количество учащихся, охваченных (инновационной) проектной деятельностью;  - количество педагогов участвующих в реализации проекта;  -результаты и достижения учащихся;  - организация внешних и внутренних мероприятий по проекту;  - количество педагогов повысивших квалификацию;  2. Ведение мониторинга развития личностных качеств воспитанников.  3. Составление плана работы для дальнейшей деятельности | Заместитель директора по УР  Голубцова Е.Г.,  Педагоги дополнительного образования | ЦВР «Эльдорадо». | сентябрь 2018  май 2019 г. | Создание основы для проведения анализа результатов образовательной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо». |
| 7 | Обеспечение необходимых условий для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования. | 1.Выполнение должностных инструкций.  2.Инвентаризация базовой площадки.  3.Диагностирование оборудования.  4.Контроль сохранности комплектации наборов конструкторов  5.Совершенствование образовательной среды. | Директор Наумова В. И.  Педагоги- Голубцова Е.Г.,  Елисеев А.С.,  Коржавин С.М,  Погодина Н.М.  Завхоз - Захаров И.И. | ЦВР «Эльдорадо». | Постоянно  ноябрь 2018  май 2019 | 1.Создание условий  для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования базовой площадки. |
| 8 | Осуществление финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта | 1.Создание материально-технических условий, дополнительная оплата работникам за осуществление инновационной деятельности, приобретение расходных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса на базовой площадке.  2.Организация поездок учащихся на соревнования различных уровней. | ГАНОУ СО «Дворец молодежи»  Директор ЦВР «Эльдорадо». | ЦВР «Эльдорадо». | В течение года  По плану  ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | 1.Обеспечение участия детей в соревнованиях и выставках, повышения качества выполняемых детьми работ  2.Вовлечение педагог и детей в инновационную и экспериментальную деятельность |

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Голубцова

Куратор проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Шлыкова

Директор МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Наумова