УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В.Шевченко

**План**

**совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо»**

**на 2018-2019 учебный год**

**по реализации проекта: «Развитие образовательной робототехники в Муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эльдорадо».**

**Цель работы:** создание комплекса необходимых условий и механизмов эффективного развития образовательной робототехники в МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо».

**Задачи:**

1. Реализовать комплекс условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов.
2. Создать информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности.
3. Обеспечить деятельность учреждения по реализации образовательной робототехники.
4. Реализовать комплекс мероприятий во взаимодействии с социальными партнёрами по развитию образовательной робототехники на территории Слободо – Туринского района.
5. Повысить уровень социальной успешности учащихся.
6. Ведение системы мониторинга инновационной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо» в статусе БП -ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
7. Обеспечение необходимых условий для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования.
8. Осуществление финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта.

**Содержание деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Задача** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Место****проведения** | **Срок** | **Планируемый результат** |
| 1 | Реализовать комплекс условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов. | 1.Прохождение курсов повышения квалификации2.Участие в семинарах, конференциях, on lain – совещаниях, семинарах презентациях БП3. Представление творческих достижений педагогов и учащихся на различных мероприятиях.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня:-внутри учреждения;- муниципальный уровень;- областной уровень5. Самообразование педагогов. Подготовка и презентация творческих отчётов по темам самообразования7. Аттестация педагогов | Заместитель директора по УРГолубцова Е.Г.Педагоги дополнительного образования | ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,ЦВР «Эльдорадо». | в течение года | 1.Повышение профессионального мастерства.2. Повышение интереса к инновационной деятельности.3.Повышение качества образования. |
| 2 | Создать информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности | 1.Разработка, корректировка, утверждение на методическом совете учреждения дополнительных общеобразовательных программ.2. Использование компьютерных программ для решения учебных и практических задач.3.Разработка и приобретение методической продукции.4.Систематизация программно-методической продукции.5. Посещение одной из базовых площадок с целью обмена опытом.6. Публикации в СМИ, активизация использования сайта учреждения для освещения работы ДО по робототехнике. | Заместитель директора по УРГолубцова Е.Г.Педагоги дополнительного образованияЗаместитель директора по ВРВолчик А.И.Методист Гагарина Т.И.Заровнятных М.В. | ЦВР «Эльдорадо».Базовая площадка. | август – сентябрь 2018в течение годаПо плану ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | 1.Повышение качества образования.2.Эффективное использование оборудования. 3.Вовлечение педагогов в инновационную деятельность, овладение новыми инструментами4. Изучение опыта внедрения инновационной деятельности на другой территории.5. Обеспечение программ методическим сопровождением.6. Улучшение информативности сайта учреждения, привлечение детей в объединения.7. Вовлечение детей в техническое творчество. |
| 3 | Обеспечить деятельность учреждения по реализации образовательной робототехники. | 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:- «Основы робототехники»;- «Мой первый робот»;- «Строим из ЛЕГО»- «Paradox»- «Робототехника»- «Лазерная резка и гравировка»2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 3. Проведение бесед и культурно-массовых мероприятий для профессиональной ориентации по инженерно - техническим специальностям. | Голубцова Е.Г.Коржавин С.М.Елисеев А.С.Погодина Н.М. | ЦВР «Эльдорадо»ОУ района | в течение годадекабрь 2018май 2019 | 1.Повышение качества образования2. Вовлечение детей в техническое творчество.3.Расширение спектра образовательных услуг. |
| 4 | Реализовать комплекс мероприятий во взаимодействии с социальными партнёрами по развитию образовательной робототехники на территории Слободо – Туринского района.  | 1. Организация и проведение мастер – классов, обучающих семинаров для педагогов ОУ района.2. Проведение открытых выставок технического творчества для граждан района:- Юные Техно Таланты;-Военная техника3. Проведение районного фестиваля технического творчества «Робот-шоу»4. Создание банка данных инновационных практик | Заместитель директора по УРГолубцова Е.Г.Заместитель директора по ВРВолчик А.И.Педагоги дополнительного образованияМетодист Заровнятных М.В. | ЦВР «Эльдорадо»ОУ района. | в течение годаапрель 2019май 2019февраль 20191 июня 2019март 2019 | 1. Организация сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования, общего образования, профессиональных образовательных организаций

2. Повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения;3.Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив;4. Расширение возможностей для профессионального диалога педагогов.5. Создание общего программно-методического пространства для реализации проекта. |
| 5 | Повышение уровня социальной успешности учащихся | 1.Участие в конференциях, соревнованиях, проектах, выставках по робототехнике различного уровня:  Муниципальный уровень:- районная научно-практическая конференция;- муниципальный этап соревнований для начинающих «Hello, Robot»;-(ВРО-муниципальный этап)- Окружной уровень:- Окружные соревнования по робототехнике; Областной уровень:- Областные робототехнические соревнования для начинающих«Hello, Robot» - Областные робототехнические соревнования;- Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (ВРО)2. Презентация деятельности объединений.3. Организация и проведение на базе МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо»окружных соревнований по робототехнике «Роботехник-2019»4. Проведение областного семинара - презентации БП ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Заместитель директора по УРГолубцова Е.Г. Педагоги дополнительного образованияПДО, методисты, зам. директора | По плану ГАНОУ СО «Дворец молодежи»По плану ЦВР «Эльдорадо». | в течение годаноябрь 2018март 2019май 2019декабрь-январь 2019апрель 2019 | 1.Вовлечение педагогов и детей в инновационную и экспериментальную деятельность;2. Повышение уровня интеллектуального развития учащихся;2. Формирование мотивации учащихся на продолжение образования и выбор профессиональной деятельности в инженерно-технической сферах |
| 6 | Ведение мониторинга инновационной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо» в статусе БП -ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | 1.Заполнение таблиц мониторинга, ежегодных отчётовотражающих следующие показатели:- количество учащихся, охваченных (инновационной) проектной деятельностью;- количество педагогов участвующих в реализации проекта;-результаты и достижения учащихся;- организация внешних и внутренних мероприятий по проекту;- количество педагогов повысивших квалификацию;2. Ведение мониторинга развития личностных качеств воспитанников.3. Составление плана работы для дальнейшей деятельности | Заместитель директора по УРГолубцова Е.Г., Педагоги дополнительного образования | ЦВР «Эльдорадо». | сентябрь 2018май 2019 г. | Создание основы для проведения анализа результатов образовательной деятельности МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо». |
| 7 | Обеспечение необходимых условий для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования. | 1.Выполнение должностных инструкций.2.Инвентаризация базовой площадки.3.Диагностирование оборудования.4.Контроль сохранности комплектации наборов конструкторов5.Совершенствование образовательной среды. | Директор Наумова В. И.Педагоги- Голубцова Е.Г.,Елисеев А.С.,Коржавин С.М,Погодина Н.М.Завхоз - Захаров И.И. | ЦВР «Эльдорадо». | Постоянноноябрь 2018май 2019 | 1.Создание условий для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования базовой площадки. |
| 8 | Осуществление финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта | 1.Создание материально-технических условий, дополнительная оплата работникам за осуществление инновационной деятельности, приобретение расходных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса на базовой площадке.2.Организация поездок учащихся на соревнования различных уровней. | ГАНОУ СО «Дворец молодежи»Директор ЦВР «Эльдорадо». | ЦВР «Эльдорадо». | В течение годаПо плануГАНОУ СО «Дворец молодежи» | 1.Обеспечение участия детей в соревнованиях и выставках, повышения качества выполняемых детьми работ2.Вовлечение педагог и детей в инновационную и экспериментальную деятельность |

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Голубцова

Куратор проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Шлыкова

Директор МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Наумова