|  |  |
| --- | --- |
| Слободо-Туринский муниципальный район  Свердловской области  **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**  **«Центр детского творчества «Эльдорадо»**  623930 Свердловской области  с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 2  тел.(34361) 2-15-37  e-mail: [CVR.ELDORADO@yandex.ru](mailto:CVR.ELDORADO@yandex.ru) | Слободо-Туринский МОУО |

Исх № от 18 июня 2021 г.

**О выполнении показателей**

**«дорожной карты» по**

**реализации системы**

**персонифицированного**

**финансирования дополнительного**

**образования детей, проживающих**

**на территории Слободо-Туринского**

**муниципального района на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные** |
| ***1.Организационно-управленческое сопровождение деятельности ОУ по развитию дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского муниципального района*** | | | | | |
| 1.5 | Заключение Соглашения о предоставлении из бюджета Слободо-Туринского муниципального района муниципальному автономному учреждению или СО НКО субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Заключен договор №3-2020 от 30.12.2020г. об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования Слободо-Туринского МР  Заключено соглашение об изменении реквизитов сторон договора №3-2020 об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования Слободо-Туринского МР | **30.12.2020**  **Исполнено**  **29.01.2021**  **Исполнено** | В.И. Наумова, руководитель МАУ ДО ЦДТ «Эльдорадо» |
| 1.7 | Получение лицензий на дополнительное образование детей и взрослых ОО Слободо-Туринского района | 18 ОО района имеют лицензии на дополнительное образование детей и взрослых.  7 ОУ получили лицензию в первом полугодии 2021 года | **Исполнено.** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ |
| 1.8 | Создание консультационных пунктов по способу  регистрации, активации сертификата и  зачислению обучающихся на программы | Создан консультационный пункт – с.Туринская Слобода, ул.Первомайская, 2 «МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 2 этаж, кабинет №23, оказываются консультации по запросу | Январь 2021  **Исполнено.** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ |
| 1.9 | Сформировать банк лучших дополнительных  общеобразовательных программ и  инновационных практик | В течении 1 полугодия 2021-2022 учебного года планируется создать банк лучших дополнительных  общеобразовательных программ и  инновационных практик. В декабре 2021г. подвести результаты и представить сообществу. | Декабрь 2021 | В.И. Наумова, руководитель МОЦ |
| 1.12 | Внесение изменений в Постановление Слободо-Туринского МОУО «О создании МОЦ ДОД Слободо-Туринского МР от 12.08.2019 г. № 66д в части приложения №2 к Постановлению «Состав МОЦ ДОД Слободо-Туринского МР» | Постановление администрации Слободо-Туринского МР от 26.11.2020г. «О внесении изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского МР от 29.03.2019 №123 «О создании муниципальной рабочей группы по внедрению ПФДО детей на территории Слободо-Туринского МР СО» | Январь 2021г.  **Исполнено 26.11.2020г.** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ,  Назарова Д.А., юрисконсульт Слободо-Туринского МОУО |
| 1.13 | Приказ «О создании рабочей группы МОЦ на 2021г.». Распределение функциональных обязанностей членам рабочей группы. | Приказ от 10.12.2020 № 64/1 О внесении изменений в состав рабочей группы МОЦ ДО детей Слободо-Туринского МР и разработке плана деятельности МОЦ | Январь 2021  **Исполнено 10.12.2020г.** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ |
| 1.14 | Разработка плана деятельности МОЦ.  Согласование плана деятельности с Слободо-Туринским МОУО. | Разработан план мероприятий (дорожная карта) МОЦ. Постановление Слободо-Туринского МОУО от 18.12.2020 №161-д «Об утверждении плана мероприятий по реализации системы ПФДО детей, проживающих на территории Слободо-Туринского МР на 2021г. | Январь 2021  **Исполнено 18.12.2020г.** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ, рабочая группа МОЦ. |
| 1.15 | Ведение официального сайта страницы (вкладки) МОЦ на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» | Обновленная информация о деятельности МОЦ на сайте. | Постоянно  **Исполнено в течении года.** | Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| ***2.Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по развитию дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского муниципального района*** | | | | | |
| 2.1 | -Реализация модели дистанционного дополнительного образования детей Слободо-Туринского муниципального района.  -Разработка новых ДООП в дистанционной форме. | Выполнение показателей дорожной карты  по реализации Муниципальной модели дистанционного дополнительного  образования детей Слободо – Туринского муниципального района.  Реализация ДООП социально-гуманитарной направленности «ЯБлогер. Интернет-журналистика» | Ежемесячно, в течение года.  **Исполнено** | Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| Перечень утвержденных программ: ДООП «Клуб почемучек у нас дома» (адаптированная).  ДООП «Эрудит» | Март-май  **Исполнено 25.05.2021г**. | Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 2.2 | -Реализация модели сетевого взаимодействия ОО в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ.  -Разработка новых ДООП в сетевой форме | Получено свидетельство от 07.09.2020г. №64 о присвоении экспериментальной площадки ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» по теме «Научно-методическое сопровождение участников проекта «Педагогический класс».  Договоры о сетевом взаимодействии с ОО, организациями-партнерами:  - Договор от 21.09.2020г. №1/20 о сетевой форме реализации ДООП «Педагогический класс» (МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №1, МКОУ «Ницинская СОШ», МАДОУ ЦРР «Слободо-Туринский детский сад «Солнечный»)  - Договор от 01.09.2020г №2/20 о сетевой форме реализации ДООП «Юные инспектора дорожного движения»  (МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №1, ОП МО МВД России «Байкаловский», ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»)  -Договор от 24.08.2020г. о сетевой форме реализации образовательных программ (Реализация части основной общеобразовательной программы основного общего образования по технологии (5 класс), в рамках изучения разделов «Техника» и «Конструирование и моделирование техники. Робототехника») | В течение года. | Фалалеева С.Г., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| Реализация ОП:  ДООП социально-гуманитарной направленности «Педагогический класс»;  ДООП социально-гуманитарной направленности «Юные инспектора дорожного движения» | В течение года.  **Исполнено** | Фалалеева С.Г., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| Перечень новых разработанных ДООП, планирующих к реализации в 2021-2022 учебном году: ДООП «Юнармеец» | Март-май  **Исполнено** | Фалалеева С.Г., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 2.3 | Разработка модели организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей в Слободо-Туринском МР. | Разработана и утверждена модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей в Слободо-Туринском МР. | Март-май  **Исполнено** | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 2.4. | Внедрение модели реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей. | Реализация дорожной карты. | В течение года | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 2.5. | Внедрение модели организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей в Слободо-Туринском МР. | Планируется реализация дорожной карты модели организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей в Слободо-Туринском МР. | С 01.09.21 г. | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 2.6. | Разработка и утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД Слободо-Туринского МР. | Утвержденный план работы фестиваля «Мечте навстречу» | Август 2021г. | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 2.7. | Разработка и утверждение плана работы РМО педагогов дополнительного образования | Утвержденный план работы РМО. | Август | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| ***3. Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших практик.*** | | | | | |
| 3.1. | Формирование реестра ДОП, в том числе разноуровневых, модульных, дистанционных, сетевых, летнего отдыха. | Реестр программ. | До 20.08.2021 г. | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».  Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 3.2. | Разработка и внедрение ДОП, в том числе разноуровневых, модульных, дистанционных, сетевых, летнего отдыха. | Ведется работа по расширению спектра образовательных услуг. Экспертиза ДОП. | Январь-июнь  **Исполнено** | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».  Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 3.3. | Инвентаризация реализуемых ДОП с целью обновления содержания образования. | Аналитическая справка по результатам инвентаризации планируется на август 2021г. | Февраль | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 3.4. | Оказание методической помощи педагогическим работникам в разработке ДОП. | ДОП, соответствующие современным требованиям. | В течение года.  **Исполнено.** | Методисты. |
| ***4. Реализация модели ПФДО на территории Слободо-Туринского МР.*** | | | | | |
| 4.1. | Ведение персонифицированного учета. | По итогам 2020-2021 учебного года на территории Слободо-Туринского МР было реализовано 110 сертификатов ПФ. | В течение года.  **Исполнено. Показатель выполнен.** | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 4.2. | Выдача сертификатов ДО, в том числе сертификатов ПФ. | Увеличение количества учащихся, охваченных ДО. | Август-сентябрь, 2021 | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 4.3. | Ведение учета объема образовательных услуг по сертификатам. | Учет образовательных услуг по сертификатам. По состоянию на 18.06.2021г. на территории Слободо-Туринского МР выдано всего 1168 сертификатов дополнительного образования | В течение года.  **Исполнено.** | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 4.4. | Создание реестра поставщиков образовательных услуг. | Реестр поставщиков образовательных услуг. | Август-сентябрь | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 4.5. | Создание реестра программ, выводимых на ПФ. | Реестр сертифицированных программ. | Август-сентябрь | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| ***5. Обеспечение функционирования муниципального сегмента Навигатора*** | | | | | |
| 5.1. | Контроль охвата всех образовательных учреждений Навигатором. | % охвата образовательных учреждений навигатором в Слободо-Туринском МР. | Август-сентябрь | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 5.2. | Контроль размещения в Навигаторе ДОП. | Перечень программ в соответствие с требованиями Навигатора. | Август-сентябрь | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 5.3. | Инициирование обучения педагогов работе в Навигаторе.  Семинары, консультирование. | Навык работы педагогов в Навигаторе.  Индивидуальное консультирование ответственных за работу в Навигаторе 66.pfdo.ru | В течение года  **Исполнено** | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 5.4. | Создание условий для осуществления регистрации личных кабинетов родителей. | Просвещение родителей по вопросу регистрации личных кабинетов. Выдача памяток родителям. Информация на сайте. | В течение года.  **Исполнено.** | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| ***6. Мониторинг развития ДО в Слободо-Туринском МР.*** | | | | | |
| 6.1 | Ведение мониторинга. | Выполнение показателей мониторинга. | На 01.12. ежегодно | В.И. Наумова, руководитель МОЦ. |
| 6.2. | Ежегодный отчет о деятельности МОЦ. | Оценка эффективности деятельности МОЦ.  Предоставление информации в МОУО, РМЦ. | Декабрь, ежегодно | В.И. Наумова, руководитель МОЦ. |
| ***7. Повышение профессиональной компетенции.*** | | | | | |
| 7.1. | Повышение квалификации специалистов МОЦ, специалистов учреждений, реализующих программы ДО. | Выполнение плана повышения квалификации специалистов МОЦ. | В течение года | В.И. Наумова, руководитель МОЦ. |
| 7.2. | Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ. | Повышение квалификации. Постоянное участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ. | В течении года  **Исполнено** | В.И. Наумова, руководитель МОЦ. |
| 7.3. | Участие педагогов дополнительного образования района в заседания РМО. | Повышение профессиональной компетенции педагогов, обмен опытом. | В течение года | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 7.4. | Организация и проведение консультаций, в том числе дистанционных. | Выполнение плана проведения консультаций | В течение года | Методисты. |
| ***8. Выявление, диссеминация и внедрение лучших практик.*** | | | | | |
| 8.1. | Выявление лучших практик ДО. | Конкурсы, конкурсные процедуры, обмен опытом. | В течение года. | Методисты. |
| 8.2. | Диссеминация лучших практик | Обмен опытом, мастер-классы, семинары. | В течение года | Методисты |
| 8.3. | Внедрение лучших практик.  Контроль. | Определение ОО, ПДО, где будет внедряться практика.  План работы по внедрению. | В течение года | Методисты |
| 8.4. | Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. | Участие в конкурсах не менее 10% ПДО. | В течение года | Методисты |
| ***9. Информационная деятельность (медиаплан).*** | | | | | |
| 9.1. | В педагогическом сообществе:  - о развитии ДО на территории Слободо-Туринского МР;  - о реализации на территории района целевой модели персонифицированного финансирования ДО;  -о работе в Навигаторе. | СМИ, страница МОЦ, профессиональные встречи.  Специальные семинары. | В течение года | Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».  Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» |
| 9.2. | Родители и дети:  -информирование о возможностях получения ДО на территории Слободо-Туринского МР;  -информирование о Навигаторе регистрации и создании личных кабинетов;  -информационное сопровождение выдачи сертификатов учета и сертификатов ПФ. | СМИ, страница МОЦ, сайты ОУ, реклама. | В течение года | Волчик А.И., заместитель директора по ВР МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»  Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 9.3. | Социальные партнеры:  -информирование о возможностях получения ДО на территории Слободо-Туринского МР;  -информирование о потенциальном взаимодействии по вовлечению детей в ДО. | Письма, встречи, заседания Совета. | В течение года | В.И. Наумова, руководитель МОЦ. |
| 9.4. | Работа с сайтом:  -создание страницы МОЦ, наполнение ее информацией, обновление информации. | Документы, планы, отчеты, информация о мероприятиях, пресс-релизы. | В течение года | Гагарина Т.И., методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| ***10. Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.*** | | | | | |
| 10.1. | Одаренные дети:  -выявление и сопровождение одаренных детей. | Увеличение количества участников и победителей конкурсов различных уровней. Создание банка «Одаренные дети» | В течение года. | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 10.2. | Дети с ОВЗ:  -разработка и внедрение адаптированных ДОП;  -вовлечение в конкурсные и иные мероприятия. | % охвата детей с ОВЗ ДОП;  Увеличение количества участников и победителей конкурсов различных уровней. | До сентября  2021 г. | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |
| 10.3. | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:  -поддержка и сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % охвата детей данной категории программами ДО; вовлечение в досуговые мероприятия разного уровня | В течение года | Голубцова Е.Г., заместитель директора по УР. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». |